## arka kapak
Yapılan İşin Konusu |  |  | : Kaba Yapı İşlerinin Kısmi Malzemeli Olarak Yapılması |  |  | Tarih : 10.10.2014
Yüklenici Adı |  |  | : x İnşaat Tesisat Spor Tes. İşl. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. |  |  | Hakediş No : 15(ONBEŞ) SON
|  | A) | Sözleşme Fiyatları ile İmalat Toplamı |  | : | 1211122.79
|  | B) | İhzarat Toplamı |  | : | 0
|  | C) | Uygulama Fiyat Farkları |  | : | 0
|  | D) | İmalat ve İhzarat Toplamı (A+B+C) |  | : | 1211122.79
|  | E) | Tenzilat Tutarı (Dx% 0.00) |  | : | 0
|  | F) | TOPLAM (D-E) |  | : | 1211122.79
|  | G) | Diğer Fiyat Farkları ve Ek Ödemeler |  | : | 37184.5
|  | H) | Kesintiler |  | : | 7307.42
|  | I) | BU HAKEDİŞ TOPLAMI (F+G-H) |  | : | 1241000
|  | J) | Minha ..14..Nolu - 10.10.2014 Tarihli Hakediş Toplamı |  | : | 1209292
|  | K) | TAŞERONUN BU HAKEDİŞ ALACAĞI (I-J) |  | : | 31708
|  | L) | KDV (%18) |  | : | 5707.44
|  | M) | TOPLAM (K+L) |  | : | 37415.44
| DİĞER KESİNTİLER : |  |  | Toplam Kesinti | Önceki Hakedişlerden Kesilen | Bu Hakedişten Kesilen
a) | Nakit Teminat Kesintisi (%5.00) |  |  | 62049.99 | 60464.59 | 1585.4
b) | Avans Kesintisi |  |  | 0 | 0
c) | Stopaj (%3.00) |  |  | 24674.98 | 23723.74 | 951.24
|  | N) | Diğer Kesintiler Toplamı | 86724.97 | 84188.33 | 2536.64
|  |  | TAŞERONA ÖDENECEK TUTAR (M-N) |  |  | 34878.8 | 34878.8 | 0
Kaba Yapı İmalatları (Kalıp, Demir, Beton vb.) Tuğla Duvar İmalatları, Ahşap Oturtma Çatı ve Kiremit Kaplama İmalatları, Bina Giriş Sayaç Babası İmalatları ile Çevre Taş Duvarı ile İlgili Olarak Betonarme Temel Yapılması, Beton Harpuşta Yapılması, Betonarme Kolon ve Kolon Şapkası İşlerinin Kısmi Malzemeli Olarak Yapılması X İnşaat Tesisat Spor Tes. İşl. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 10.10.2013 tarihine kadar yapılan imalatlar ölçülerek tutarı birmilyonikiyüzkırkbirbin tl bulunmuştur. Bundan 31.08.2013 tarih ve 14 nolu hakedişte aldığı düşüldükten ve yukarıda yazılı ilave ve kesintiler yapıldıktan sonra yüklenicinin otuzbirbinyediyüzsekiz tl alacağına dair işbu rapor 10.10.2013 tarihinde üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
[6 empty] | İşin Konusu | Kaba Yapı İmalatları (Kalıp, Demir, Beton vb.) Tuğla Duvar İmalatları, Ahşap Oturtma Çatı ve Kiremit Kaplama İmalatları, Bina Giriş Sayaç Babası İmalatları ile Çevre Taş Duvarı ile İlgili Olarak Betonarme Temel Yapılması, Beton Harpuşta Yapılması, Betonarme Kolon ve Kolon Şapkası İşlerinin Kısmi Malzemeli Olarak Yapılması
[6 empty] | Firma Adı | X İnşaat Tesisat Spor Tes. İşl. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.
tarafından
[6 empty] | Hakediş Tarihi | 10.10.2013
tarihine kadar yapılan imalatlar ölçülerek tutarı
[6 empty] | Eski Hakediş Düşülmeden Önceki Hakediş Tutarı | birmilyonikiyüzkırkbirbin
tl bulunmuştur.
Bundan
[6 empty] | Eski Hakediş Tarihi | 31.08.2013
tarih ve
[6 empty] | Eski Hakediş Tarihi | 14
nolu hakedişte aldığı düşüldükten ve yukarıda yazılı ilave ve kesintiler yapıldıktan sonra yüklenicinin
[6 empty] | Taşeronun Alacağı Hakediş Tutarı | otuzbirbinyediyüzsekiz
tl alacağına dair işbu rapor
[6 empty] | Hakediş Tarihi | 10.10.2013
tarihinde üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
Kaba Yapı İmalatları (Kalıp, Demir, Beton vb.) Tuğla Duvar İmalatları, Ahşap Oturtma Çatı ve Kiremit Kaplama İmalatları, Bina Giriş Sayaç Babası İmalatları ile Çevre Taş Duvarı ile İlgili Olarak Betonarme Temel Yapılması, Beton Harpuşta Yapılması, Betonarme Kolon ve Kolon Şapkası İşlerinin Kısmi Malzemeli Olarak Yapılması X İnşaat Tesisat Spor Tes. İşl. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 10.10.2013 tarihine kadar yapılan imalatlar ölçülerek tutarı birmilyonikiyüzkırkbirbin tl bulunmuştur. Bundan 31.08.2013 tarih ve 14 nolu hakedişte aldığı düşüldükten ve yukarıda yazılı ilave ve kesintiler yapıldıktan sonra yüklenicinin otuzbirbinyediyüzsekiz tl alacağına dair işbu rapor 10.10.2013 tarihinde üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
Bu hakediş raporundaki işler ve fiyatları tarafımdan kabul edilmiştir.
YÜKLENİCİ
İŞVEREN
Teknik Ofis Sorumlusu
ONAY
10 / 10 / 2014